广州市花都区交通运输局

花都区山前旅游大道生态景观林带建设工程

专项资金绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

2019年9月

一、评价概况

（一）项目基本情况

根据《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府16届26次〔2017〕14号）等文件精神，由广州市花都区交通运输局负责开展实施“花都区山前旅游大道生态景观林带建设工程”项目。山前旅游大道（S381省道）是位于花都区北部的重要东西向旅游干线，全长约53公里。项目工程总投资8,000万元，主要用于对山前旅游大道各路段绿化进行升级改造，旨在利用沿路景观、绿化改造，打造花都区独特的文化旅游品牌，展示城市景观新面貌，同时帮助改善交通条件，为安全行车提供保障。

（二）项目资金情况

2018年共下达项目资金3,968万元，执行期未有预算调整，截至评价基准日2018年12月31日，项目实际支出3,225.75万元，预算完成率为81.29%，用于工程款、设计费、监理费、检测费等支出。

（三）项目绩效目标

项目绩效总目标：建设山前旅游大道生态景观林带，美化改造路侧绿化带，解决交通问题，展示城市景观新面貌，进一步提升花都区旅游的竞争力。

2018年阶段性绩效目标：2018年度通过对山前旅游大道实施一系列的景观林带工程建设，以实现美化改造路侧绿化带，提高花都区人居环境水平，展示城市景观新面貌。

（四）评价结果

本次评价采用目标预定与实施效果比较法、专家评议法、现场核查法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续发展等方面实施评价，最终综合评价项目绩效得分78.90分，评价等级为“中”。

二、项目绩效

（一）提高山前旅游大道绿化景观效果，受到市民好评

花都区山前旅游大道通过升级改造，丰富了空间体验，优化了生态环境，打造了四季有花的旅游公路，展示城市景观新面貌，着实提高了道路沿线的景观效果及绿化效果。同时，通过对市民的问卷调查发现，项目整体满意度较高，市民对施工文明度、项目实施效果、道路沿线景观改善程度均持肯定态度。

（二）降低环境污染，美化人文居住环境

公路两侧绿化不仅可以有效降低汽车尾气、噪声的污染，也可以调节路面温度与湿度，对防止路面老化起到了一定作用。而且，两侧绿化除了视觉上给人们以优美、舒适的享受从而有益于人们身心健康外，通过树木净化后的空气对周边居住环境的美化与改善也起到重要作用。

（三）改善交通环境，减少安全事故的发生

一是通过对道路周边绿植的规划，使得道路走向变得清晰明显，通过视线诱导指导驾驶员道路前景的方向，缓解了双方来车的视线干扰，且两侧绿化对缓解行车时驾驶人员的疲劳感具有一定的作用，为安全行车提供保障，降低了交通安全事故发生率。二是固着土壤、涵养水源等可阻止或减少地表径流、降低雨水冲刷路基的危害，改善人居环境，减少居民生活或出行存在的安全隐患问题。

三、存在问题

（一）绩效目标设置不够准确、全面，导向性作用有待加强

一是绩效目标设置尚存在不足，具体为绩效目标表达不够准确，依次列明项目年度四个季度的预期工作内容，更倾向于实施计划的季度分解描述。二是绩效指标设置不够全面，尤其是社会效益未考虑项目实施可以带来绿化覆盖率的变化等，且部分指标值偏低。因此，绩效目标设置不够准确、全面，容易导致项目单位在实施过程中仅关注具体的工作任务，对项目拟达到的成效未能做到全面、深入的考量，难以发挥绩效目标的导向性作用。

（二）项目预算执行率偏低，支付进度监控力度不足

预算管理力度不够，2018年预算完成率仅为81.29%，预算执行率偏低。经核实项目各项资金的支付进度，部分费用资金支付进度较慢，如勘察设计费支付进度为45.78%、监理费支付进度为40%等。但是，未见对资金支付进度缓慢的原因进行分析及提出应对措施。此外，也缺少对农民工工资账户余额等事项的监控。

（三）实施监管力度不足，项目未能按时完成

对合同的管理及执行力度不够，项目未能按计划完成。项目单位与施工单位签订的施工合同约定工期为365天，签订日期为2017年12月26日，但工程实际完工时间延期至2019年3月11日，且未详细阐述工程延期原因及后续相关费用说明，施工周期内也未见对施工单位实施进度的合理督促。

（四）建设特色未充分体现，生态景观林带建设质量有待提升

一是生态景观林带应具有区域特色，但从项目实际建设情况来看，其特色定位不够清晰、具体，一定程度上会影响高质量生态景观林带的建成。二是未充分利用2018年度这个项目建设关键时间节点，采取有效措施对未按计划及要求完成的事情进行纠偏，导致整个项目未及时完成。三是从当前展现出来的项目成效来看，与山前旅游大道道路景观提升工程勘察设计报告中的设计效果仍存在差距，但是项目单位尚未对此差距进行分析说明，整个生态景观林带建设质量仍有待强化。

四、相关建议

（一）全面、准确设置绩效目标，强化绩效目标指导作用

一是在设置“年度总体目标”时应该准确描述出目标实现后整体变化，如可以设置为“2018年度通过对山前旅游大道实施一系列的景观林带工程建设，以实现美化改造路侧绿化带，提高花都区人居环境水平，展示城市景观新面貌”。二是绩效指标中的社会效益可考虑项目实施带来的生态景观林带覆盖率或绿化率变化等，并合理设置指标值。三是在项目实施过程中，项目实施单位还应及时监控及对比项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用，避免项目实施出现偏差，提高项目实施成效。四是明确绩效完成情况，及时归纳、整理相关佐证材料。如对于绩效目标申报表、绩效完成情况等关键佐证材料要进行梳理并分类归纳管理，确保项目事后评价佐证材料的完整性。

（二）强化预算编制精确性，加强对支付进度的动态监管

一是应做好项目前期工作，加强预算编制精确性，提高预算执行率。如加强开展项目前期调研、走访等工作，同时需要对绿化所采用的植被或树木种类、数量、覆盖面积、公路两侧绿化需求以及清淤需求等因素进行科学合理预测。二是应强化资金支付进度的动态监管。如明晰资金支付计划与账户余额监控，同时配合推进项目按计划进度实施，并建立预算执行定期通报与预警机制，要求提供月度资金运行情况监控报告及明确拟采取的措施，促使资金及时支付。

（三）加强项目完成进度监控，保障项目按期完工

建议进一步重视合同执行与管理，加强对监理单位的督促，定期了解项目实施进度及存在困难，全盘掌握项目实际进度是否与计划进度相符。若不相符，则应检视问题所在，并及时探讨并采取应对措施。此外，应及时对项目进行竣工验收，对于不能如期完成的情况要求施工单位进行解释说明，同时建议明确相关的惩罚机制，保障项目按期完工。

（四）强化建设特色，扎实推进生态景观林带建设

一是建设独具特色、高质量的生态景观林带，是建设特色山前旅游大道的重要内容。可借鉴其他地区的先进工作经验，将特色建设任务分解到位，并落实主体责任，通过层层抓好落实，将山前旅游大道建成一条更具特色的生态景观林带。二是要加强监管，做好回顾及总结分析，挖掘实施中存在的问题及发生偏差的事项，及时采取有效解决措施，强化工程建设质量，凸显区域特色，确保生态景观林带工程高质量、高标准、高效率完成。