花都区城市环境卫生管理所

2018年生活垃圾分类处理工作经费

专项资金绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

2019年9月

一、评价概况

（一）项目基本情况

根据《广州市城市管理委员会关于印发广州市农村生活垃圾分类工作实施方案的通知》（穗城管〔2017〕152号）等文件的要求，垃圾分类要大力推进，经费纳入每年财政预算，广州市要求城区学校、市场、政府部门、企事业单位等全部实施垃圾分类，并创建示范单位。“生活垃圾分类处理工作经费”作为经常性项目，由花都区城市环境卫生管理所负责管理实施，2018年要求继续加强生活垃圾分类示范街创建工作，不断巩固垃圾分类“定时定点”工作模式，加大宣传力度，继续提高居民垃圾分类的知晓率、参与率和准确率。

（二）项目资金情况

2018年生活垃圾分类处理工作经费共安排预算1,200万元，执行期未有预算调整，项目实际支出1,144.98万元，预算完成率95.42%，主要用于生活垃圾分类处理工作等费用支出。

（三）项目绩效目标

项目绩效总目标：普遍推行垃圾分类制度，实施生活垃圾从分类、回收减量到无害化处理的技术路线，建设生态、循环、可持续的生活垃圾分类运行体系，帮助改善美化花都区市民生活居住环境，建设宜居花都。

2018年阶段性绩效目标：到2018年底，推行第二批生活垃圾强制分类试点并取得初步成效；创建一批生活垃圾精准分类样板居住小区；中心城区的物业居住小区（社区）垃圾分类全覆盖；生活垃圾分类示范街镇创建优秀比率达40%；生活垃圾回收利用率力争达38%；有效控制生活垃圾处理量，提高资源回收率和无害化处理水平等。

（四）评价结果

本次评价采用目标预定与实施效果比较法、专家评议法、现场核查法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续发展等方面实施评价，最终综合评价项目绩效得分82.68分，绩效等级为“良”。

二、项目绩效

（一）完成生活垃圾精准分类样板精准小区创建工作，并加大推广“定时定点”模式

已按标准完成全区30个生活垃圾精准分类样板精准小区的创建工作。同时，样板精准小区正在积极大力推广“定时定点”模式，坚持以“定时定点”投放为主，误时投放为辅，严格时间管理和撤桶管理，以简单、直观、易接受、易操作的方式促进生活垃圾精准分类，帮助有效解决“混收混运”问题。

（二）积极推广“定点回收-分类收运-分选处理-厂商利用”可回收物回收利用模式，推进再生资源回收利用

已积极推进大件垃圾和低值可回收物回收管理工作，建立大件垃圾清运管理机制，推进大件家具垃圾的拆解再利用，提高大件垃圾和低值可回收物资源化再利用水平。并且，通过推进建立“定点回收-分类收运-分选处理-厂商利用”的可回收物回收利用模式，力争实现源头分类减量和资源高效利用。据统计，2018年共收运生活垃圾69.45万吨，同比下降5.51%。

（三）推行第二批生活垃圾强制分类试点，已取得初步成效

第二批生活垃圾强制分类试点为星级酒店、500桌以上餐饮业或写字楼，共48间；花城街在辖区内9个社区、8条行政村全面推行强制分类试点。其中，花城街辖区内35个机团单位、18个第二批单位已实施生活垃圾强制分类；城区内条件成熟的80个生活小区已全部开展垃圾分类；8条行政村内75个经济社已开展垃圾分类，生活垃圾强制分类试点工作已取得初步成效。

（四）营造社会宣传舆论氛围，坚持发动全民积极参与垃圾分类

持续开展垃圾分类“四进”“全民行动日”以及“小手拉大手”等系列活动，并通过微信公众号、报纸、电视台等资源平台深入宣传，强化正面舆论引导，营造良好舆论氛围，提升市民对垃圾分类的知晓率、参与率和准确率。据统计，2018年全区共开展各类垃圾分类宣传活动586场，参加人数约83,207人，派发宣传资料85,316份，帮助引导居民自觉、科学地开展生活垃圾分类，促进形成全社会参与的规模效应。

三、存在问题

（一）绩效目标设置不够全面，且缺少垃圾分类中长期工作规划

一是绩效目标设置不够全面，未设置质量指标、时效指标等，且个别指标设置分类不太正确。同时，未针对项目实施内容很好提炼出关键性绩效指标。二是垃圾分类工作量大，兼具复杂性、长期性和艰巨性，但未制定垃圾分类中长期工作规划，不利于清晰指明项目工作在今后较长一段时期内的实施目标和方向，也不利于项目各项工作的顺利开展及实现成效。

（二）垃圾分类奖金占比较高，且奖励标准未提供明确依据

项目支出明细表中“垃圾分类奖金”占比46.16%，但未见单位提供发放奖金的计算依据，如同行业标准或政策文件规定等。垃圾分类奖金占比较大，一方面通过绩效考核，对垃圾分类工作做得好的镇街进行奖励，确实对工作起到一定促进作用，但另一方面垃圾分类是贯彻国家、省和市有关工作要求，也是单位工作职责，发放奖金比例较大稍显不够合理。

（三）资源化回收率未达标，环卫收运系统与资源回收系统“两网融合”尚未健全

一是资源回收利用存在短板。2018年项目预期资源化回收率为38%，但实际完成值为20.10%，仍存在再生资源回收网络不健全、能力不足等问题。二是环卫收运系统与资源回收系统“两网融合”尚未健全。目前，有物业管理的小区设有大件垃圾收集点，由再生资源回收公司进行定期回收处理；没有物业管理的散体楼由项目单位统一负责收运、统一存放，再由资源回收公司清运处理。但居民不一定将可回收资源放到“两网体系”中，而是习惯投放到资源回收站或个体户里，影响资源回收利用效率。

（四）调查问卷设计及佐证不够规范，统计结果出现前后不一致

一是调查问卷设计不够规范。如《垃圾分类调查满意度问卷》缺少调查日期，且调查题目选项设计不规范。二是调查结果未呈现具体统计过程，且数据前后不一致。对于满意度调查结果，项目单位未提供详细的统计过程及分析，仅在《满意度调查工作说明》中反映调查满意度结果及简要说明。并且，自评表中反映的满意度结果与调查说明的数据不一致。

（五）源头分类工作达不到预期效果，垃圾分类面临着不少问题和挑战

一是居民垃圾分类的意识及准确度有待提高，还未普遍形成生活垃圾分类行为习惯，致使源头分类工作达不到预期效果。二是“定时定点”模式的执行有一定难度、管理精细化有待加强。部分居民并未真正做到按规定时间分类投放垃圾，且部分单位、小区不够重视，宣传动员不足，责任落实不到位。三是配套设施建设仍需完善，如分类收运车辆、垃圾压缩站和终端处理设施等配套建设与前端分类需求尚有差距，混收混运现象依然存在，其中农村表现尤为严重。

四、相关建议

（一）全面设置绩效目标，并制定垃圾分类中长期工作规划

一是正确理解项目产出和效益的含义，并区分及合理设置其三级指标，全面合理设置项目绩效指标，确保全面反映项目实施成效。二是建议在现有垃圾分类工作的基础上，结合政策导向及花都区自身特点，制定垃圾分类中长期工作规划，以合理规划及指导推进开展工作，逐步实现垃圾分类工作成效。

（二）明确监督考核管理机制，对考核优秀者进行合理奖励

一是应严格落实责任，构建监督考核管理机制，进一步加强垃圾分类日常管理和监督考核，逐级压实责任。二是要明确奖惩制度，合理安排奖励资金。建议开展绩效管理，实行考评工作与评先、奖补政策挂钩。同时实施问责制度，对垃圾分类工作推进迟缓、考核排名多次靠后等情况，将进行约谈、通报批评和问责处理。

（三）完善再生资源回收网络，且充分发挥“两网融合”作用，提升资源化回收率

一是进一步完善再生资源回收网络，并通过科学选址，破解大件垃圾投放回收点和拆解场地不足等问题。加大推进资源回收利用力度，落实低值可回收物回收服务政府购买政策，引入社会力量参与垃圾分类，探索利用经济手段促进垃圾源头减量。二是加强环卫设施与回收网络共享，鼓励居民源头分类回收，并通过资源回收企业逆补贴方式，提高“两网”协同效率，做到人员融合、物流融合，逐步健全回收网络。同时探索建设垃圾智慧分类与资源回收相融合的信息平台，利用互联网、物联网等技术，加强全流程数据信息采集运用，提升资源化回收率。

（四）规范开展满意度调查工作，更为客观反映垃圾分类群众满意度

一是合理设计问卷，包括了解社会公众对花都区生活垃圾分类工作的满意度以及对垃圾分类工作的建议，科学合理开展满意度调查。二是要呈现具体的调查统计分析过程及结果，认真总结分析调查问卷中反映的不足，更好了解居民需求及建议，积极改善项目存在不足，更好满足生活垃圾分类处理需求，提高居民满意度。

（五）强化宣传教育，聚焦源头分类，合力提升分类实效

一是进一步加大垃圾分类宣传教育力度，创新多元的宣传方式，切实从娃娃抓起，全面普及垃圾分类知识，促进群众自觉参与垃圾分类，提高垃圾分类实施成效。二是坚持落实“定时定点”模式，实现居民主动参与，逐渐养成源头分类的好习惯。同时需加快完善生活垃圾分类设施建设，加强各环节的有机衔接和监管，切实提高垃圾分类质量。三是坚持党建引领，发挥基层共治力量。比如引导广大党员干部自觉成为垃圾分类工作的实践者、倡导者和推广者，并建立居委、物业、业委、居民自治的基层工作推进机制，推动垃圾分类工作，提高分类成效。