广州市花都区城市管理和综合执法局

花都区城区马路内街环卫作业

专项资金绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

2019年9月

一、评价概况

（一）项目基本情况

根据《广州市花都区城市管理局关于实施新一轮城区道路环卫作业招投标工作的请示》（花城市管理请〔2018〕40号）等文件的精神，由花都区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”）开展2018年“花都区城区马路内街环卫作业”项目，环卫作业范围包括道路（街巷）共610条（段），总面积约为653.60万平方米。项目的实施，旨在全面提升花都区环卫保洁管理水平，保障市容环境卫生干净整洁。

（二）项目资金情况

花都区城区马路内街环卫作业经费年初预算3,899.35万元，实际支出金额为3,899.35万元，预算完成率为100%，主要用于支付花都城区道路环卫作业的外包服务费用。

（三）项目绩效目标

2018年项目绩效目标：根据花都区委区政府关于建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境的目标要求和市城管委关于建设城市管理“标准化”“精细化”“品质化”的总体要求，做好花都城区道路环卫作业，全面提升花都区环卫保洁管理水平，保障市容环境卫生干净整洁。

（四）评价结果

本次评价采用目标预定与实施效果比较法、专家评议法、现场核查法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续发展等方面实施评价，最终综合评价项目绩效得分85.87分，绩效等级为“良”。

二、项目绩效

（一）监督考评方式多样化，监管取得一定成效

一是监督考评方式多样化。监督考评分为日常检查、专项检查、集中督查和重点检查按百分制记分的方式进行。二是充分利用监督考评结果，通过以下几点提高监管成效。第一，通报制度明确。第二，实行环卫作业质量监督考评结果与环卫作业经费拨付挂钩。第三，环境卫生和环卫设施管理纳入干净整洁平安有序城市环境考评内容。第四，建立资信等级评定制度。第五，建立分析整改制度。

（二）建立三级环境卫生质量监督考核评价体系，帮助提升环境卫生服务质量

区城管局根据国家、省、市的政策文件精神，结合花都区实际情况，制定了一系列管理制度和实施方案，特别是2018年出台《花都区环境卫生作业质量长效管理监督考评实施方案（试行）》（花城市管理〔2018〕149号），推动建立区、镇（街）、村（居委）三级环境卫生质量监督考核评价体系。充分发挥区、镇（街）、村（社区）在环卫作业监管中的作用，以调动不同层级管理积极性，帮助建立健全协同联动工作体系，促进环卫作业监管工作实现良性发展，促进花都区环境卫生服务质量提升。

（三）“建设干净整洁平安有序城乡环境工作民意调查”满意度同比有提升

第三方机构出具的《关于2018年建设干净整洁平安有序城乡环境工作民意调查相关情况的报告》显示，各项工作满意度均有提升。市民对花都区城乡环境建设工作的认同感进一步增强，78.65%的市民对花都区建设干净整洁平安有序城乡环境工作感到较满意，同比上升21.60%，增长幅度比2017年上升约20.5个百分点。其中，市民对区主次干道、公共场所环境卫生评议总体满意率85.30%，同比上升25.02%。

三、存在问题

（一）绩效目标和指标设置不够全面、量化不足，且未能充分体现单位监管职能

一是项目自评表中对绩效指标设置不够全面。如项目产出指标设置了数量和质量指标，缺少对时效和成本指标的设置，难以全面反映出项目的实施内容；数量指标量化不足，如设置了“完成全区保洁工作”等指标，未能量化可测评；绩效指标分类不合理，如“工作衔接及时”应当为时效指标，而不是数量指标。二是绩效目标设置未能充分体现单位监管职能，未能突出核心工作产出指标和效果指标的设置及考核。三是绩效目标设置不够深化，绩效指标深度和完整度有所欠缺。如设置的绩效指标不能完全覆盖绩效目标等。

（二）项目实施内容未能很好体现与垃圾分类工作的关系，且未见项目工作的中长期工作规划

一是项目实施内容未能很好地体现与垃圾分类工作的关系。虽然垃圾分类属于另一个项目，但是本项目是城区马路内街环卫作业，实施内容应当与垃圾分类工作有密切衔接。但是，项目单位提供的佐证材料未能很好体现或说明与垃圾分类工作之间的关系。二是项目单位仅提供了2018年城区马路内街环卫作业工作方案和计划，未见本工作的中长期工作规划，不利于清晰指明项目工作在今后较长一段时期内的实施目标和方向，也不利于项目各项工作的顺利开展及实现成效。

（三）新一轮发包工作推进速度较慢，且运营企业较多，一定程度上增加管理复杂性和难度

一是由于组织牵头单位变更调整等影响，新一轮发包的招投标进度较慢。并且，由于发包内容变更较大，耗时较长。例如，随着城区不断扩大，新开通的市政道路不断增加，需要大量测量、核算，耗时较长等。二是项目中标服务单位较多，一定程度上增加管理复杂性和难度。虽然多家中标单位提供服务会促进互相之间的良性竞争及提高服务质量，但是项目工作内容均为标准化，是否同时需要6家中标单位提供服务，值得对分配方案做进一步的论证。并且在区城管局人力有限情况下，一定程度上会增加管理的复杂性和难度，也不利于提高工作效率和效果。

（四）项目产出指标未能全部达到预期目标，部分路段保洁质量不够理想

一是项目产出指标未能全部达到预期目标。例如个别中标单位未能100%按标准质量完成环卫工作，致使“环卫作业质量达标率”和“环卫作业按时完成率”未能100%完成预期目标。二是个别路段存在机械化保洁不彻底、夜间保洁质量下降、垃圾桶摆放不规范和清洗不及时等问题。

（五）第三方满意度调查部分指标结果仍不够理想

第三方机构出具的《关于2018年建设干净整洁平安有序城乡环境工作民意调查相关情况的报告》显示，市民对区城乡环境建设工作的认同感进一步增强，78.65%的市民对区建设干净整洁平安有序城乡环境工作感到较满意，同比上升21.60%。这反映出2018年项目工作开展实施有成效。但是，调查数据也较清晰、客观地反映环境建设工作的短板，如市民对区公厕、垃圾压缩站、垃圾桶和果皮箱等环卫设施的环境卫生和整洁程度评议，总体满意率71.43%等，相关工作还需进一步改进提升。

四、相关建议

（一）建立科学完整的绩效评价体系，提高绩效目标导向性作用

建立一套科学完整的绩效评价体系是政府部门实现有效管理的前提。建议结合财政资金使用目的，针对单位职能和项目特点，制定科学合理的绩效评价指标，细化和量化绩效指标，完善项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益等指标，并充分体现单位监管职能，注重核心工作的产出指标设置及考核，同时匹配合理的自评分数。

（二）理清垃圾分类与本项目的关联，合理制定项目中长期工作规划

一是建议在实施方案中注意理清垃圾分类与城区马路内街环卫作业项目的关联性，并落实到具体实施方案中。二是建议结合政策走向、政策目标、当地实际情况等关键因素制定城区马路内街环卫作业工作的中长期工作规划，明确近期、中期、远期的工作目标及分解任务，把握好项目后续发展方向。同时，根据中长期工作规划做好年度工作安排，合理安排各项工作任务的开展时间和顺序，促进项目良性发展，进一步提升项目实施成效。

（三）进一步论证项目实施方案的时间、运营企业数量的合理性

一是合理规划项目的时间安排，确定项目实施内容、招标主体、招标内容等关键因素，确保各项工作按照预期进度进行，此外在拟定项目实施方案时应充分考虑各种突发情况及做好应急预案。二是建议在不影响项目实施质量的前提下研究是否可以削减部分中标服务单位，以节约管理成本和提高工作效率。

（四）规范项目管理工作，保障城区马路内街环卫作业质量

一是严格落实责任，进一步加强日常管理和监督考核，逐级压实责任。进一步实施问责制度，对工作推进迟缓、考核排名多次靠后等情形，进行约谈、通报批评和问责处理。二是在项目实施过程中需要进一步加强对社会化公司与街道的城中村保洁公司的过程监控措施，严格执行，确保项目顺畅运行。三是强化区城管局的监管职能，引导中标单位重视环卫工人权益保障工作，增强员工对职业的责任心和提升对环卫事业的归属感。四是加强对环卫工人的培训。加强系统性设计，制定全年培训计划，明确培训内容和时间、参加人员、后勤支持等，并及时根据运行过程中出现的情况进行合理化调整。

（五）进一步提升花都区环卫保洁管理水平，提高市民满意度

对于2017年和2018年组织开展的“建设干净整洁平安有序城市环境工作民意调查”工作，建议项目单位积极总结分析及制定改进措施，并继续推进及落实做好相关工作，推进建立健全常态化管理机制，突出工作重点，提高工作效能，进一步提升花都区环卫保洁管理水平。