广州市花都区水务局

S118和X281污水管道及泵站工程

专项资金绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

2019年9月

一、评价概况

（一）项目基本情况

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市治水三年行动计划（2017—2019年）的通知》（穗府办函〔2017〕91号）、《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区2018年政府投资项目计划的通知》（花府办〔2018〕2号）等文件精神，广州市花都区水务局（以下简称“区水务局”）组织开展“S118和X281污水管道及泵站工程”项目。项目实施用款单位为广州市花都净水有限公司（以下简称“区净水公司”），拟于花都区花东镇花都大道北兴段（S118）修建截污管道与提升泵井，工程共敷设管径为d500-d1000的污水管道约7,036米及修建一座一体式污水提升泵井，北钟路段（X281）截污管道工程共敷设管径d800的污水管道约893米。

（二）项目资金情况

2018年项目共安排预算528万元，执行期未有预算调整，截至评价基准日2018年12月31日，区水务局已将528万元全额拨付给区净水公司，预算完成率100%。区净水公司虽已完成前期工作，但由于2019年方才完成项目合同签订，项目资金只能于2019年请款使用，致使2018年项目未发生资金支出。

（三）项目绩效目标

项目绩效总目标：通过开展实施“S118和X281污水管道及泵站工程”项目，强化区内污水转运及污水处理能力，进一步满足城镇人口发展及经济发展的污水处理需求，帮助改善周边环境，保障饮用水安全，为花都区经济建设提供安全保障。

2018年阶段性绩效目标：项目计划在2018年完成项目前期工作，包括完成项目建议书、可行性研究报告、EPC招标及合同签订，为按期建设“S118和X281污水管道及泵站工程”打下坚实基础，以实现及满足城镇人口发展的污水处理需求。

（四）评价结果

本次评价采用目标预定与实施效果比较法、专家评议法、现场核查法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续发展等方面实施评价，最终综合评价项目绩效得分83分，绩效等级为“良”。

二、项目绩效

（一）项目前期工作较好完成，有力保障下一阶段工作顺利开展

项目于2018年1月完成项目建议书编制工作，2018年4月13日取得项建批复；2018年5月完成可行性研究报告编制工作，2018年7月30日取得可研批复；2018年12月12日完成EPC招标工作。综上所述，项目前期工作较好完成，为2019年项目顺利实施建设提供了有力保障。

（二）项目有助于提高区内污水管网覆盖率，改善周边环境，保障饮用水安全

本项目建设立足于完善北兴片区污水管网的布设，项目开展可以在较大程度上提高北兴片区的污水管网覆盖率，强化区内的排污能力及调整区内排污治污布局，使其更加合理完善，满足社会、经济发展所需的污水处理能力，帮助改善周边环境，保障饮用水安全。

三、存在问题

（一）年度总体预期目标内容过于简单、绩效指标量化不足，且未区分设置绩效总目标及阶段性目标

一是绩效自评表的年度总体预期目标内容过于简单，未明确前期工作的具体内容、预计完成质量及完成时效等关键信息。二是部分绩效指标量化不足，效益指标内容相似且未能体现项目实施成效。例如，社会效益指标设置为“满足城镇人口发展的污水排放需求，预期指标值为100%”；经济效益设置为“满足城镇经济发展的污水排放需求，预期指标值为100%”，指标设置不合理，且未明确预期指标值计算方法。三是作为跨年度项目未区分设置绩效总目标及阶段性目标，不利于整体把握及衡量测评项目进度。

（二）招标合同签订延迟，影响项目资金支出率

项目实施用款单位于2018年12月12日完成EPC招标工作，但EPC合同未能在2018年度内完成签订，具体签订时间为2019年2月22日。因此，项目资金只能于2019年请款使用，致使2018年项目未发生资金支出，影响项目资金支出率。

（三）项目实施存在重复工作，整体成本控制有待加强

一是由于建成区涉及公路、民居、耕地等，项目牵涉方面较为复杂，致使部分设计概算增多。二是由于项目实施方案有变更，增加了项目的成本支出。如区净水公司前期已签订《S118和X281污水管道及泵站工程勘察合同》，后期转为选择EPC实施方案，签订了EPC勘察设计施工总承包合同。合同内同样包含勘察工作，且EPC模式中勘察工作与前期确认的勘察工作存在一定差异，因此，前期的工作成果难以直接应用到EPC模式中，存在重复浪费的情况。

（四）借地和青苗补偿工作进展较缓慢，一定程度上影响了项目进度

项目实施地涉及S118线及X281线两条公路，周边有农田耕地，沿线房屋距离路边较近。经了解并核实，目前的借地及青苗补偿工作开展进度较为缓慢，前期未能及时与所涉及的相关方协调达成一致意见，且相关工作只能随同工程施工一起开展。若涉及路段的借地和青苗补偿工作在施工过程中未能及时完成，则可能导致项目出现延期情况，且在一定程度上增加了项目的成本和风险。

四、相关建议

（一）强化预算绩效管理意识，更为科学合理设置绩效目标设置

一是建议根据可行性研究报告中2018年工作计划设置对应的年度绩效目标，紧扣具体工作开展计划及工作内容，并列明前期工作的具体内容及拟达到的成效，更有效、直观地体现工作内容和工作成效。二是充分结合年度工作内容及目标，全面优化设置合理且量化可测评的绩效指标。三是对于跨年度项目应区分设置绩效总目标及阶段性目标。例如，可根据总体计划中各年度的具体工作任务设置相应年度的实施计划目标，以便更好地指导阶段性工作开展，及时检查及衡量测评项目进度。

（二）加强项目实施进度管理，确保资金及时支出

一是主管单位应加强对项目实施用款单位的监督管理，定期对其资金支出进度、项目完成进度、项目完成质量等进行监控指导，及时发现并处理问题，确保资金按计划支出。二是项目实施用款单位应加强项目前期调研，制定更为合理且完善的项目实施方案，避免项目实施过程中出现较大的计划变更。同时，应加强对项目实施进度管理，按工作计划内容支出项目资金。此外，当遇到资金在当年度无法按计划使用时，应及时与主管单位进行沟通协调，探讨方案并落实解决。

（三）开展充分的可研论证工作，进一步提高项目成本控制水平

项目应加强对前期可行性研究的深入论证，充分考虑影响项目建设的成本因素，选择最为经济可行的方案。项目开展前应充分考虑各种开展模式的优缺点及适用性，合理选择项目开展的具体模式，如已选择EPC模式进行则需考虑前期已开展的勘察工作成果是否能够直接应用到EPC模式中，避免重复工作及增加不必要的成本支出，减少对项目工期进度的不利影响。

（四）加强部门间协调联动，加快推进借地和青苗补偿工作，保障项目实施进度

由于受到不可控因素影响，借地和青苗补偿工作未能按期完成。建议项目主管单位及项目实施用款单位应积极寻求对策，及时与交通局、农业局及属地政府相关部门沟通协调，积极做好沿线群众的思想工作及谈判工作，争取尽早与相关方协调及达成一致意见，保障工程按期实施，早日实现项目建设效益。