广州市花都汽车城管理委员会

东风日产产能扩建项目朱村新邨工程

专项资金绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

2019年9月

一、评价概况

（一）项目基本情况

“东风日产产能扩建项目朱村新邨工程”项目是为配合东风日产产能扩建项目而设置的安置区，项目主管单位是广州市花都汽车城管理委员会。该项目于2010年3月19日奠基，同年7月27日正式进入主体工程建设阶段，2012年完成住宅的建设，并于12月23日至25日顺利完成朱村新邨摇珠分房工作。整个项目占地面积133,420.98平方米，建筑面积320,900平方米，项目总投资65,029.26万元，主要建设村民公寓、村委业务用房、幼儿园、卫生站、文化活动广场等。

（二）项目资金情况

2018年初项目预算安排1,192.51万元，预算调整147.76万元，调整后金额1,340.28万元，实际支出数1,103.86万元，存在236.42万元结余，预算完成率为82.36%，用于质保金支付。

（三）项目绩效目标

2018年的项目绩效目标：朱村新邨建设工程进入质保阶段，按照施工合同计划完成10个标段质保金退回，完成质量检测支付6次，满足朱村村民居住使用。

（四）评价结果

本次评价采用目标预定与实施效果比较法、专家评议法、现场核查法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续发展等方面实施评价，最终综合评价项目绩效得分78.18分，评价等级为“中”。

二、项目绩效

（一）完善朱村新邨居民居住环境和配套需求，落实村民安置

项目已完成建设且村民已回迁入住，项目入住率高，并且未出现因工程质量问题进行上访与投诉情况。因此，项目建设对于完善朱村新邨居民居住环境和配套需求，落实村民安置，改善村民生活环境与促进社会和谐发展等方面产生了良好的效益。

（二）实施项目质量检测与验收，让村民安心居住

该项目土建工程均已竣工验收并达到质量保证年限，2018年度支付质保金达8次，检测费达6次，质量均达标，且未发生安全事故，让回迁居民放心安全使用。

（三）回迁村民满意度高，项目得到好评

项目实施满足了朱村村民使用，有效解决了其居住问题。通过组织开展的满意度问卷调查显示，回迁村民满意度达90%，得到村民好评。

三、存在问题

（一）绩效指标不够全面、指标量化不足、指标值偏低，绩效目标设置不够合理

一是绩效指标设置还不够全面。例如，未设置项目产出质量指标，且作为民生工程项目，前期未反映朱村新邨居民使用的满意度。二是部分指标量化不足，且指标名称不够精炼。如项目自评表中效益指标设置为“完善朱村新邨居民居住环境和配套需求”“促进社会和谐发展”，未能体现可量化测评。三是个别指标的指标值偏低，如“工程质量达标率”指标值为“95%或以上”不够合理，因居住关系到居民生活安全，没有100%达标意味着还存在一定安全隐患。

（二）项目完成率偏低，项目监管力度需加强

一是预算完成率为82.36%，预算执行率偏低，且年中有进行预算调整，一定程度上说明了预算还不够精准。二是项目绩效运行实时监控力度还不够，在实施过程采取相应调整措施效果需加强。如该项目实施后因景观标施工单位无法提供完税证明和预缴税款表，进而影响资金支付；J标施工单位年内未能按计划请款，故资金未按计划完成支付。三是项目执行管理过程规范性不够。例如，合同后续事项变更但未签署补充协议，缺少完成整改事项的验收报告等。

（三）个别绩效指标未实现预期目标，需加快完成项目全部验收工作

一是部分绩效指标未达到预期目标，如工程质保金支付次数仅完成80%。二是项目单位反馈因土地手续方面问题，导致项目的验收未能按时完成。并且，前期未明确该情况下质保金如何支付，后续风险发生的承担主体不够清晰，可能容易导致未能及时完成质保金支付。

四、相关建议

（一）科学设置绩效目标及合理完善绩效指标，合理全面呈现项目的实施效果

绩效目标是考评项目实施后是否达到预期成效的重要依据，因此应高度重视绩效目标的设置。一是加强前期调研，结合项目实施特点及同类项目类比分析等，全面科学设置绩效目标，对于民生工程类项目务必要设置满意度指标，以便从受益群众角度进行有效评估项目实施效果。二是绩效指标要量化可衡量。如项目自评表中的“完善朱村新邨居民居住环境和配套需求”“促进社会和谐发展”指标建议修正为“朱村新邨居民入住率XX%”“上访次数为0”等指标。三是指标值设置一定要合理，如“工程质量达标率”的指标值应为100%，因工程质量是否达标直接关系到居民生活安全，应严格要求工程质量100%达标。

（二）科学合理编制预算，加强项目绩效管理意识

一是科学合理进行预算，增强预算的准确性。这就需要明确绩效目标完成进度的同时，应清晰整个项目所需资金额度及支出计划，增强二者匹配性，从而减低预算调整率及提高预算完成率。二是需加强项目绩效管理意识，并将该意识融入项目管理过程中，即注意佐证材料的全程收集整理，并按绩效目标设置情况进行有效分类归纳，从而为后续准确核实其实际完成情况提供有力直接的支撑。

（三）加强项目“全过程、全方位”监控，规范项目实施过程

一是加大绩效运行实时监控力度。尤其是前期要预估可能存在的风险并明确相关风险防范措施，事中加强过程监控与异常原因分析，一旦发现执行偏缓或未达到阶段性目标情况，及时采取有效措施进行处理。二是规范项目执行管理过程。例如，对于出现合同后续事项变更要签署补充协议，防范合同履约风险；已完成整改事项要提供验收报告；在质保期满时要规范办理相关手续，如签订最终确认书等，以确保执行管理规范有效。

（四）加强沟通协调，加快推进项目验收工作，提高项目实施成效

一是应加强与各部门之间的协调，并与上级主管部门进行积极沟通，切实解决土地手续问题，进一步明确推进工程质保金支付的工作措施，加快完成项目正式验收工作。二是明确、清晰签订合同条款，明确责任主体，以确保项目按计划进度完成。针对项目实施过程中可能会出现的问题，在前期订立合同时应明确责任主体及应对措施，为后续问题的发生提供清晰、有力依据。三是注重后续管理工作，提高项目实施成效。质保期间，仍需加强监督管理，收集项目相关数据并分析潜在问题，严格对项目可能存在的不安全隐患进行巡查整治；质保期结束后，应该对项目整体完成情况及存在问题的整改情况进行分析总结，改善及提升项目实施成效。