广州市花都区人民政府新雅街道办事处

2019年度部门整体绩效评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

一、评价概况

广州市花都区人民政府新雅街道办事处共设行政单位2个、事业单位4个。纳入新雅街道办部门预决算编报范围的单位共6个，包括办本级和下属5个单位。2019年部门整体年初预算数为35,082.40万元，经调整后的年度预算数为19,008.39万元，实际支出19,008.29万元，预算支出执行率为100%。2019年编制人数为77人，实际在编人数73人，另有长期聘用人员717人。2019年度，新雅街道办围绕三大重点工作任务，着力平安建设，社会和谐稳定，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，并落实各项惠民措施，创造民生保障新业绩，探索乡村振兴新路径，推进城乡发展新变化。

本次评价采用目标预定与实施效果比较法、专家评议法、现场核查法等方法，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价。经综合评定，新雅街道办2019年度部门整体支出绩效评价等级为“良”。

二、绩效目标

（一）目标设置

新雅街道办根据2019年的工作安排以及“三定”方案确定的部门职责，围绕重点工作任务设定了年度的绩效指标和目标值，并针对部门年度目标设立了8大项关键指标、49项细化指标，指标内容基本明确，可量化考核。但存在跨年度项目未设定年度目标值、部分指标设定不够科学、目标可行性论证不足等问题。

（二）目标完成情况

新雅街道办49项细化指标中，其中36项细化指标已完成预期目标，13项指标未完成预期目标，预期指标完成率73.47%，大部分的任务完成及时率达到预期目标，但是存在因项目进度滞后等问题未能及时完成部分任务绩效指标。

三、部门主要绩效

（一）年度目标指标及工作任务关键性指标完成情况较好，部门整体工作取得一定成效

一是截至2019年12月31日，年度目标下设的49项细化指标中，36项细化指标已完成预期目标。二是新雅街道办2019年所列3大项工作任务下设43项指标，37项指标预期已完成年度目标，预期指标完成率为86.05%。并且，新雅街政务服务中心2019年全年受理行政审批投诉为零，一定程度说明新雅街道办的各项服务和管理工作质量得到群众的认可。

（二）新雅街2019年经济保持稳定增长，农村劳动力转移就业率较高

一是新雅街2019年各项经济指标运行良好，全街GDP预计约65.58亿元，税收同比增长7.86%，规上工业产值149.15亿元，限上社会销售品零售总额19.04亿元，固定资产投资完成额13.63亿元，同比增长59.60%。二是农村经济收入稳定增长，农村劳动力转移就业率较高。2019年农村经济总收入同比增长441.79万元，增长率为12.71%。同时，2019年新雅街道办办理网办就业登记10,644人次，网办率为97.79%。农村劳动力转移就业人数为679人，转移就业率达79.32%。

（三）环境整治工作成效较显著，全部行政村已达到省定干净整洁村标准

2019年，新雅街获评广州市市容环境卫生责任区制度示范街，并在当年全区街镇干净整洁平安有序城市环境工作中年度最终得分886分，排名第1。2019年底，新雅街11条行政村均达到省定干净整洁村标准，占比100%；其中邝家庄村、岑境村等9条行政村达到省定美丽宜居村标准，占比81.82%，一定程度说明新雅街的环境整治工作取得较显著成效。

四、存在问题

（一）部分项目的绩效目标设置不够合理，目标值设定偏低、可行性论证不够

一是部分绩效目标设置不够合理。例如，城管执法经费中，“开展市容专项整治行动”实际是日常巡查工作，并非专项行动，指标设置不够清晰。又如城乡社区管理事务支出项目绩效目标不够全面，城乡社区活动开展没有明确群众参与率。二是目标值设定偏低、可行性论证不够。例如，社会综合治理经费的个别指标目标值设定偏低，且对大型宣传活动的界定不清晰。

（二）部门整体支出与年初预算偏差较大，个别重点工作任务支出率偏低，整体预算调整率较高

一是部门整体支出与年初预算偏差较大，偏离度达到45.82%，在一定程度上影响了预算执行情况。二是个别重点工作任务支出率偏低，4个项目的支出实现率均低于50%，主要原因是预算准确性不足、部分项目未按计划开展、上级资金未及时到位或有调整等。三是2019年度部门整体的预算调整率为51.54%，投资项目计划有调整，项目经费整体减少，致使项目未能如期开展实施，从而影响项目实施成效。

（三）项目建设前期调研工作有待加强，实施过程管理不够规范，在一定程度上影响了项目实施质量和效果

一是项目建设前期调研工作存在不足。例如2019年党群服务中心建设项目已经完工，实地勘察时有群众反映实践室配置的幼儿游玩区设置不太合理，未开展前期调研工作，不利于项目最大限度实现预期效果。二是个别项目设置不够合理，存在支出明细账使用名称不够规范、多个项目建设内容交叉等情况。三是项目过程管理不够规范，且实施监控有待进一步加强。例如，新雅街第一批污水管网完善工程28个工程项目，各项工程均单独外包委托开展，但28个工程项目属于同一类型工程，未以整体公开招标方式遴选施工单位，不太利于从整体上把控工程质量。另外，项目资金使用情况及绩效监控有待进一步加强。

（四）部分项目未完成年初预期目标，项目建设进度和支出进度滞后，影响项目实施成效

一是年度重点工作“城乡基础设施建设”年初预算1,960.08万元，实际支出843.77万元，实际支出率仅为43.05%。从支出率判断，重点工作完成情况不够理想。二是年度非重点工作中，部分任务未按计划完成。如东莞村、广塘村、石塘村城市更新改造、新雅街排涝站工程均正在建设中，工程进度不够理想等。

（五）绩效自评材料存在不足，预算绩效管理意识待进一步提升

一是自评材料数据存在不一致，有待进一步规范。例如，党群服务中心验收报告的验收时间与验收意见中标明的时间不一致。另外，自评材料不够详实，部分项目佐证材料不够充分，如“城乡基础设施建设”项目未能完整提供相关工程的佐证材料。二是针对本次部门整体支出全过程绩效管理工作，新雅街道办尚未针对性有效成立绩效评价工作小组，大部分绩效材料组织及填报工作由财务相关部门负责，各重大项目实施主体的职责分工并未明确落实，从而影响了自评工作的质量。

五、改进建议

（一）更为科学设置绩效目标，合理设定目标指标值，并提高其可行性论证

一是设定指标或目标时，要考虑到数据的可获取性，并加强目标的可行性论证，设置更为贴合的绩效指标，从而更好反映项目实施成效。二是根据全年的工作计划和工作重点，设定合理的目标值。对于跨年度的项目，要设定阶段性目标值，同时在目标设置中，要尽量选择能反映项目建设质量的指标，避免避重就轻。

（二）加强预算管理，合理编制预算，提高预算执行率

一是建议加强预算管理，编制下一年的预算时建议参考往年的实际支出、人员变动情况等，并充分结合相关政策要求、工作任务等，合理测算项目经费，从而提高项目预算执行率，降低预算调整率。二是加强与上级部门和财政局的沟通和协调，尽量确保资金足额及时到位。同时，加强用一般公共预算资金垫支上级资金的可行性论证，确保垫支行为对原有的预算支出事项不受到影响。

（三）注重项目前期调研工作，进一步规范项目实施过程，加强项目实施监管

一是注重加强项目建设前期调研工作，并结合本地区群众的实际需求进行建设，尽量提高项目建设后的利用率。对于项目投入使用后，建议加强相关管理制度的建设和执行实施，以实现更为合理有效使用项目设施。二是进一步规范设置及管理执行项目，设置单独的明细账户反映项目资金收支情况，确保核算清晰，避免出现同一个事项多头预算导致预算虚高的情况。三是进一步规范项目实施过程，对于金额较大、同类性质、同批项目不宜拆分进行招投标，提高管理水平。同时，建议加强项目实施过程的监督和跟进，对于进度滞后或实施效果不理想的项目，需要认真查找原因，并及时进行整改，提高项目实施进度和成效。

（四）加强项目库运行管理，制定及实施激励机制，提高资金使用效益

一是建议逐渐建立以项目库为基础的预算立项程序。根据年度总体目标及财力资源确定该专项资金年度预算安排，优先安排往期已立项且当年预算仍需继续执行的项目，再根据年度重点工作、资金下达额度、项目轻重缓急进行项目排序，以切块金额为限确定项目，并将不能安排的项目进入备选库或下年度项目库，实现滚动项目库管理。二是加强预算执行信息的沟通与共享，在预算绩效管理过程中，如果预算执行中不理想或出现问题，可以快速反映给相关负责人，并及时做出调整及解决问题，提高预算执行力。三是建议制定激励机制，对于实施进度和资金支付进度较好、实施效益较明显的连续性项目，在下一年分配预算资金时建议优先安排。而针对连续两年资金结转结余率较大的项目，建议削减下年度预算金额作为必要约束。

（五）强化绩效管理意识，有效组织成立绩效评价小组，落实职责分工，确保绩效评价工作按时按质完成

一是建议新雅街道办进一步强化预算绩效管理意识，有效组织成立绩效评价工作小组。同时，需明确评价小组成员职责分工，加强沟通协调，注重全面搜集反映部门工作或项目实施绩效的数据，确保按时按质完成绩效评价材料组织填报工作。二是加强绩效管理培训力度，将绩效理念和方法融入管理全过程，并建立健全预算绩效管理的操作规范和实施细则，将绩效管理责任意识层层分解和传导到各项目实施部门或单位。三是加强对部门整体支出全过程绩效管理中各项指标基础数据的审查核实，明确数据来源，避免数据交叉，保证数据准确，提升绩效评价工作佐证材料质量。