广州市花都区卫生健康局

严重精神障碍患者监护经费及高风险患者送治费专项资金绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据国卫办疾控函〔2019〕899号、国卫疾控发〔2018〕13号等文件精神，由花都区卫生健康局负责组织开展全区严重精神障碍患者救治管理工作。依据《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》（穗综治办〔2017〕3号）、《关于转发 广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）的通知》（花综治办〔2017〕5号）文件要求开展项目，通过加强专班联动机制以及监护补助发放等管控工作深入开展，落实监护人（协助监护人）看管责任，提高患者服药依从性，减少肇事肇祸事件发生。

（二）项目实施概况

1.资金使用情况

2019年初预算批复533.10万元，预算调整4.22万元，调整后金额537.32万元，实际支出数521.71万元，存在15.61万元结余。预算完成率为97.09%，用于患者监护费及高风险患者送治费支出。

2.项目实施情况

本项目由区卫生健康局作为主管单位，区慢病所负责实施。慢病所负责按季度对18家基卫单位开展严重精神障碍管理项目督导检查工作，并现场反馈考评存在的问题及工作整改建议，同时将全区督导工作小结上报区卫生健康局；每月收集各医疗卫生单位门诊精神障碍患者的就诊信息，及时新增并建档管控；每季度编制《花都区严重精神障碍信息管理简报》报送区健局、区残联和各成员单位，防止精神障碍患者轻度滋事和肇事肇祸事件发生。此外，卫健局指定广州圣泉医院承担花都区临床诊治和花都区18家卫生单位的精防巡诊、培训、督导及建立点对点技术指导和双向转诊等各项工作。

（三）项目绩效目标

2019年项目绩效目标为：深入开展精防管控工作，严格落实对已登记严重精神障碍患者的随访管理和动态监测，帮助严重精神障碍监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，对高风险患者加强专班联动机制，必要时送院治疗，减少辖区高风险精神障碍患者肇事肇祸事件发生，提高患者和家属的满意度，为营造和谐幸福的生活家园打下坚实基础。

（四）评价结果

本次评价采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续性等方面实施评价，项目绩效评价等级为“良”。

二、项目绩效

（一）加强全区精防管控力度，及时掌握患者基本情况

区卫健委委托广州圣泉医院承担精防巡诊、培训、督导及建立点对点技术指导和双向转诊等工作，且进展顺利。此外，区慢病所通过数据质控分析，加强患者信息及隐私保护工作，掌握患者基本情况和精神卫生工作信息。

（二）加强对精防人员及监护人的培训学习，提升精防工作水平

一是区卫生健康局通过召开区级严重精神障碍工作风险研讨会，举办基层精防工作人员培训，组织参加市级业务培训及上岗培训，提高精防人员的业务知识水平。二是针对严重精神障碍患者监护人和（或）协助监护人开展集中培训，夯实监护补助工作管理制度。

（三）开展专项摸排工作，规范辖区精防管控工作

区卫生健康局协助开展肇事肇祸等严重精神障碍患者专项摸排工作，排查率98.90%。此外，各基卫单位对辖区所有居家严重精神障碍患者完成至少一次面访，其中对曾评估为三级及以上患者每周不少于一次面访等相关报表收集、总结及上报工作。

三、存在问题

（一）精防医生队伍资质不够，存在部分工作不到位情

一是精防医生队伍资质不够，存在患者危险性评估错误、纸质档案不齐全和发病报告不及时的情况。二是部分工作不到位，例如存在不符合标准的人员仍列于补助发放名单中。

（二）实际数与预算数相差较远，测算依据不够充分

一是对高风险送治经费的测算不够精准。在申报项目预算时，高风险送治经费按800元/人申报预算与相关标准实际按240元/人相差较远。二是对严重精神障碍患者人数的预计发放人数与实际发放人数存在较大差异，其中，列示0-2级患者相差1,362人；3-5级患者相差307人；全区在册严重精神障碍患者相差591人。

（三）绩效指标设置不够科学，未有效贴合省市工作指标

一是产出指标的设置未能与省、市工作指标有效贴合。二是效益指标中“有效减少精神障碍患者肇事肇祸的发生”的三级指标“经费按时拨付，监护人、协助监护人履行职责”不够科学，用经费的按时拨付考核有效减少精神障碍患者肇事肇祸的发生不够恰当。

（四）发票日期早于合同签订日，易存在财务监管风险

对财务资料核查发现，严重精神障碍患者监护责任补偿保险费合同签订日期为2019年6月30日，而该合同发票已于2019年6月26日开具，发票开具日期早于合同签订日期，易产生财务监管漏洞。

四、相关建议

（一）提高精防医生队伍资质，保障精防工作高效开展

一是，建议区卫生健康局增设对精防医生队伍的绩效考核，制定相关管理细则，明确精防医生资质需求以及对出现诊断错误的情况的解决措施，明晰考核指标及考核标准，对多次考核不合格的精防医生采取一定的处置措施。二是，加强对精防医生的培训，并以试卷或知识问答等形式考核培训成果，更为有效地提高其专业知识水平。三是，针对上一季度发现的问题，应在下一季度及时改进，并将整改情况于每季度简报中共同上报，针对同一问题若连续超过2个季度仍未得到解决则应重点关注。

（二）细化项目资金测算，避免预算数与实际数差距过大

一是建议卫健局按照《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）的通知》（花综治办〔2017〕5号文）的标准240元/人测算送治经费，并以上年度或近三年度平均人数作为基数。二是建议卫健局根据对严重精神障碍患者人数专项摸排工作成果，结合往年度各级患者实际情况，更加合理精准地测算患者人数，避免预计发放人数与实际发放人数出现较大差异。

（三）优化调整绩效指标设置，有效贴合省市工作指标

建议卫健局将省市8个工作指标作为本项目产出指标，有效贴合产出指标与省市工作指标。此外，效益指标的实现值尽可能做到可量化，选择更为合适的实现值作为指标考核标准，例如设置“精防队伍资质不断提高”“培训考核通过率”和“监护人培训满意度”等。

（四）严格按照流程执行相关手续，强化资金监管力度

一是在项目执行过程中更为严谨地对待各环节的实施细节，严格按照项目流程执行审批、签订合同、开具发票等手续。例如在被保人员通过上级领导审批后，先与保险公司签订合同，再由承保公司开具发票。二是财务部门在支付费用时，应强化对原始单据、合同签订日期的核查，定期对会计凭证、财务资料等信息再复核，避免出现财务监管漏洞。