广州市花都区科技工业商务和信息化局

对口帮扶清远市清新区、阳山县

专项资金绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《广州—清远对口帮扶总体工作方案（2013—2020）》、《广州对口帮扶清远（市、区）帮扶资金使用管理办法》（广州对口帮扶清远指挥部〔2014〕36号）、《关于广州对口帮扶清远（市、区）帮扶资金使用管理办法的补充规定》（广清指〔2015〕6号）等文件要求，建立区县结对帮扶机制，花都区对点帮扶清远市清新区、阳山县，对每个被帮扶县（市、区）每年安排不少于1,000万元对口帮扶资金。

（二）项目实施概况

1.资金使用情况

项目预算资金2,078.90万元，年中调减64.50万元，预算调整数2,014.40万元。到位资金2,014.40万元，实际支出资金1,058.20万元，资金支付率52.53%。

2.项目实施情况

2019年度，花都区共帮扶清远市清新区山塘镇新兴村中心小学外路灯护栏等22个子项目，阳山县花阳小学建设、“产业共建”帮扶、“民生社会事业”帮扶、阳山县“三个全域两大攻坚”四个子项目。花都区帮扶清新区项目22个，合计完成19个，帮扶阳山县项目4个，合计完成3个，项目完成度84.62%。

（三）项目绩效目标及完成情况

根据项目年初绩效目标申报情况，项目设置绩效总目标及年度绩效目标，但总绩效指标及年度绩效指标完全一致，为“推动被帮扶地区基础设施、产业园区、新区建设、生态文明建设、社会民生事业的建设工作”。合计设置绩效指标5个，指标完成率100%。

（四）评价结果

本次评价采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续性等方面实施评价，项目绩效评价等级为“良”。

二、主要绩效

（一）丰富推介模式，提高产品宣传、销售效益

通过产业共建平台建设，进一步深入探索广清两地消费扶贫模式，为清远贫困村农户提供农业种养的产供销全链条赋能服务。广清两地夯实覆盖清远农村的产业服务网络和覆盖广州城区的产品展销网络，实现优势互补、资源共享、多方共赢。

（二）重视以民生社会事业为重点的帮扶工作，助力打赢脱贫攻坚战

通过人才交流、卫生帮扶、教育支持、公益帮扶等方式，重视以民生社会事业为重点的帮扶工作，在帮扶项目立项过程，充分考虑对当地教育、医疗、文化服务质量的提升作用，实施并完成基层卫生院疼痛康复中心建设、乡镇中小学校车运营等项目的完成，对提升清新区及阳山县民政、教育服务水平有一定的作用，有效助力打赢脱贫攻坚战。

三、存在问题

（一）部分项目完成情况存在滞后，项目前期工作开展不够完善

项目前期规划不够完善，存在部分项目未能按照计划进度实施的现象，影响项目产出效益的发挥。2019年度，花都区帮扶清新区项目22个，合计完成19个，帮扶阳山县项目4个，合计完成3个，项目完成度84.62%。

（二）部分项目管理过程规范性不足，缺少留痕意识

部分项目管理过程规范性不足，存在政府采购流程不规范、项目实施过程缺少资料留痕意识的现象。具体表现在：一是政府购买服务采购过程未进行招投标及三方比价；二是项目实施过程缺少资料留痕意识，不利于项目监督检查及后期验收、考核。

（三）监管责任落实不够到位，缺少对项目实施的过程监督

区科技工业商务信息化局未能落实主管责任，对前方派驻工作队督导、指导力度不够。导致前方派驻工作队对于各帮扶项目的实施情况缺少过程管控。区科技工业商务信息化局未能落实帮扶主管单位对协作资金的监管责任，仅对资金使用计划进行审核，但对于项目实施进度、过程台账资料均未能督导前方派驻工作队实现核查留档。

四、相关建议

（一）提高项目规划的科学性及有效性，加强项目实施过程管控

建议各资金使用单位：一是制定项目风险管控制度，在项目实施过程中要加强管理与风险防范，并将项目监督工作落实到位，将实施情况做好记录存档，保障项目安全、有序的进行，确保资金使用效果。二是对于工期延误较久或长期未能落地实施的项目，建议前方派驻工作队联合当地主管部门对项目可行性进行重新论证，对于项目存在问题进行排查，并提出整改要求，对于难以整改的项目，及时叫停，调整项目规划，确保财政资金使用效益得到最大化发挥。

（二）注重项目实施过程的科学性及规范性，提高项目管理水平

加强项目实施过程管理，提高从项目采购-实施-验收流程的规范性。建议各资金使用单位：一是规范项目采购过程，通过政府采购招投标方式选择供应商。二是建议前方派驻工作队联合当地主管部门对项目采购过程进行监督管理，发现政府采购规范性不足的情况及时调整，责成资金使用单位整改。三是项目申请、实施、验收等过程中涉及的材料均应妥善保管，并整理形成档案。

（三）加强项目监督核查，落实前方派驻工作队及帮扶主管单位监控职责

建议帮扶主管单位区科技工业商务信息化局完善工作机制督导前方工作队落实资金监管责任。一是强化专项资金执行的指导和监管责任，科学制定项目监督管理计划，定期考核项目执行情况。二是注意书面审核，由前方派驻工作队要求资金使用单位归档并提交相关项目实施材料并定期对归档材料进行核查，对检查情况与资金使用单位进行及时沟通。