广州市花都区科技工业商务和信息化局

对口帮扶贵州省毕节市织金县、黔西县

扶贫协作资金专项资金

绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《关于贯彻落实进一步加强东西部扶贫协作工作的实施意见》(穗办〔2017〕7号）、《广州市花都区对口毕节市织金县、黔西县帮扶工作方案》等文件要求，落实每年对口帮扶毕节扶贫协作资金，根据本区东西部扶贫协作工作实际情况，适度增加结对县帮扶资金。

（二）项目实施概况

1.资金使用情况

项目预算资金5,934.58万元，年中调增500万元，预算调整数6,434.58万元。到位资金6,434.58万元，资金到位率100%。

2.项目实施情况

根据《广州·毕节东西部扶贫协作三年行动方案》要求，协作帮扶资金由广州市协作办统筹划拨。其中花都区拨付协作资金5,934.58万元。另2019年度区财政预备费中安排对口帮扶织金县、黔西县财政资金500万元（其中织金县300万元、黔西县200万元），主要用于解决两县国考弱项和“三保障”突出问题。其中织金县帮扶资金300万元，主要用于150个村卫生室每村标准统一配齐28种基本医疗设施设备，截至现场核查当日，项目已完工。黔西县资金主要用于重新镇2019年度猕猴桃种植项目等6个项目。截至评价基准日，锦星镇绿色甲鱼养殖项目等3个项目尚在施工中。

（三）项目绩效目标及完成情况

根据项目年初绩效目标申报情况，项目设置绩效总目标及年度绩效目标，但总绩效指标及年度绩效指标完全一致为“促进毕节市现行国家扶贫标准下的农村贫困人口到2020年实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。”合计设置绩效指标4个，指标完成率100%。

（四）评价结果

本次评价采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续性等方面实施评价，项目绩效评价等级为“良”。

二、主要绩效

（一）助力脱贫攻坚，摘帽工作完成较好

2020年3月，经县级申请、市级初审、贵州省扶贫开发领导小组审核及第三方评估机构实地评估，织金县正式脱贫摘帽。花都区对点帮扶贵州织金县、黔西县均顺利完成脱贫摘帽工作。黔西县进一步稳固脱贫摘帽成果，通过对点帮扶工作的实施，有效助力脱贫攻坚工作，提升受益群众满意度。

（二）重视以民生社会事业为重点的帮扶工作，切中要害，重视民众需求

在帮扶项目确定过程中，切中民生痛点，充分考虑对第一、第二产业发展现状，切实帮助贫困农户提升产量、提高收入。同时针对不同类型人群的就业问题，重视以民生社会事业为重点的帮扶工作，对提升织金县、黔西县民政、农业产业服务水平有一定的作用，有效助力打赢脱贫攻坚战。

三、存在问题

（一）部分项目实施滞后，影响产出效益的发挥

部分项目未能按计划实施完成，且部分项目未能及时验收，对项目实施效益存在一定影响，具体表现在：一是部分项目实施进度滞后，二是部分项目未能及时验收。

（二）绩效管理体系不完善，绩效目标设置科学性不足

项目整体绩效管理体系不够完善，具体表现在：一是前期项目申报过程绩效目标设置较宽泛，但是年度绩效目标中未能清晰表述2019年度项目拟达到的项目产出情况，存在目标定位不清晰的问题。二是绩效指标设置与项目的实际产出及效益贴合度不高，部分定性指标缺乏考核标准，难以指导项目实施。三是织金县、黔西县资金使用单位未结合项目实际设置相关绩效指标用以考核项目实际实施情况及实施成效。

六、相关建议

（一）加快项目开展进度，提升项目管理水平

建议：一是针对项目支出缓慢、项目未按计划进度实施的情况，前方派驻工作队、县政府应在查明项目开展缓慢的原因后，明确分工落实责任部门和人员，抓紧时间加快项目的开展。二是项目单位在项目实施过程中，应注重对项目实施过程文件、监督管理工作文件、绩效完成情况等相关佐证材料的收集、归纳、整理。三是及时总结归纳有关项目立项、在过程、完成结果等环节中的问题，汲取经验教训，提高项目管理水平。

（二）完善绩效管理体系，细化、量化所设置绩效指标

设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，建议项目单位：一是结合政策意图及项目实际进行绩效指标细分，在项目实施过程中，项目单位还应及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用，避免项目实施出现偏差。二是调整项目产出及效益指标，细化指标内容，提高绩效指标的可评价性。三是在指标值选取过程中，明确项目的最低执行标准，并尽量定量表述。