广州市花都区科技工业商务和信息化局

对口帮扶贵州省毕节市织金县、黔西县

新增帮扶资金专项资金

绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《关于贯彻落实进一步加强东西部扶贫协作工作的实施意见》(穗办〔2017〕7号）、《广州市花都区对口毕节市织金县、黔西县帮扶工作方案》等文件要求，落实每年对口帮扶毕节扶贫协作资金，根据本区东西部扶贫协作工作实际情况，适度增加结对县帮扶资金。

（二）项目实施概况

1.资金使用情况

项目预算资金600万元，年中无预算调整。到位资金600万元，资金到位率100%。

2.项目实施情况

2019年度追加对口帮扶织金县、黔西县财政资金600万元（其中织金县500万元、黔西县100万元），主要用于开展2019年村企结对帮扶配套、完成相关国考指标任务、聚焦解决建档立卡贫困户三保障等民生事项， 2019年度黔西县帮扶资金共扶持黔西县东西部协作计划外资金观音洞镇精品水果种植等三个项目，全部按预期完成项目建设工作，织金县帮扶资金合计扶持8个项目，全部项目按预期完成建设工作。

（三）项目绩效目标及完成情况

根据项目年初绩效目标申报情况，项目设置绩效总目标及年度绩效目标，但总绩效指标及年度绩效指标完全一致，为“织金县脱贫摘帽，黔西县巩固脱贫成果，两县所有贫困村全部出列，织金县东西部扶贫协作国考走前列，获‘好’等次”。合计设置绩效指标4个，指标完成率100%。

（四）评价结果

本次评价采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续性等方面实施评价，项目绩效评价等级为“良”。

二、主要绩效

（一）助力脱贫攻坚，摘帽工作完成较好

2020年3月，经贵县级申请、市级初审、贵州省扶贫开发领导小组审核及第三方评估机构实地评估，织金县正式脱贫摘帽。花都区对点帮扶贵州织金县、黔西县均顺利完成脱贫摘帽工作。黔西县进一步稳固脱贫摘帽成果，通过对点帮扶工作的实施，有效助力脱贫攻坚工作，提升受益群众满意度。

（二）聚焦解决民生保障事项，协助帮扶地区完成国考指标任务

在帮扶项目确定过程中，聚焦解决建档立卡贫困户三保障等民生事项，以及助残脱贫活动，结合结对口帮扶的织金、黔西两县县情实际和贫困户需要，大力实施产业扶贫。开展诸如织金县建档立卡贫困户“绣娘”培训等项目，发挥当地文化、农业特殊项目，引导民众从分散生产专项产业化、规模化、市场化发展，协助帮扶地区完成国考指标任务。

三、存在问题

（一）项目管理存在瑕疵，派驻前方工作队及帮扶统筹协调单位监管未能落实到位

项目管理存在短板，区科技工业商务信息化局未能落实主管责任，对前方派驻工作队督导、指导力度不够对于资金使用缺少明确的监管措施，区科技工业商务信息化局未能落实帮扶主管单位对协作资金的监管责任，对于资金使用、项目实施进度、过程台账资料均未能督促前方工作队实现核查留档。

（二）部分子项目财务管理规范性不足，存在支付金额不够准确的问题

区科技工业商务信息化局方面资金拨付资料真实完整，账务处理规范。但部分子项目资金支出规范性有待加强，如“黔西县卫生室维修”项目，竣工决算金额、合同金额及发票金额均出现不一致的情况。

四、相关建议

（一）落实监管职责，有效监控项目实施

建议帮扶统筹协调单位区科技工业商务信息化局严格落实《花都区省外对口帮扶（支援）协作资金和项目管理指导意见》要求，进一步完善工作机制，督导、指导前方工作队落实资金使用监管责任，一是强化专项资金执行的指导和监管责任，科学制定项目监督管理计划，定期考核项目执行情况。二是注意档案材料的收集整理，定期要求资金使用单位归档并提交相关项目实施材料。

（二）加强财务管理，提高资金支出审核力度

建议各资金使用单位，一是加强资金审核，严格财政资金的使用。二是定期对账目进行核查，及时对不合规账目进行调整处理，注意数字严谨性和勾稽关系。三是加强对财务人员的专业培训，提高专项资金的支出规范性与资金利用率。建议区科技工业商务信息化局及驻地工作队对加大资金监管力度，落实项目资金使用情况，并提供有效的资金支出凭证及原始资料，保证数据的完整性和真实性，为后续内部评估项目资金管理情况提供相关依据。