花都区“厕所革命”三年行动计划

—转移支付各镇街（2019-2020年）

专项资金绩效重点评价简要报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

一、评价概况

（一）项目背景

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》（穗府办函〔2018〕49号）、《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》（花府办函〔2018〕115号）等文件，花都区城市管理和综合执法局印发《广州市花都区城市管理和综合执法局关于印发〈2019年花都区“厕所革命”实施方案〉的通知》（花城市管理〔2019〕35号），提出用1年时间新建和提质改造乡村公厕和医院公厕，保障建设经费投入，提前完成“厕所革命”三年行动计划，提升花都区公共服务水平和公厕管理质量。

（二）项目实施概况

1.资金使用情况

本项目年初预算金额为6,121.16万元。因年中农村“厕所革命”牵头工作职能调整，部分资金3,060.58万元调整由区农业农村局负责划拨至各镇（街）。截至2019年12月31日，花都区城市管理和综合执法局共拨付资金3,060.58万元至花都区卫生健康局和10个镇（街），预算完成率100%。

2.项目实施情况

花都区城市管理和综合执法局负责督促和指导各建设主体单位完成相关任务，并负责检查和验收2018年建设的33座示范性乡村公厕。区农业农村局负责乡村公厕建设任务推进工作。区卫生健康局和各镇（街）作为实际实施主体，负责统筹和推进各责任单位开展招投标、施工、监理、验收、结算以及日常监管等工作。

（三）项目绩效目标及完成情况

本项目绩效目标为利用一年时间，全区188条行政村均覆盖有一座示范性乡村公厕，计划新建和提质改造乡村公厕265座，提质改造医院公厕35座，补充设置一批装配式公厕，男女厕位比例达到2:3以上。截至2019年12月31日，由各镇（街）负责建设的265座乡村公厕已竣工，花都区城市管理和综合执法局负责的33座示范性乡村公厕通过验收，花都区卫生健康局负责的36座医院公厕完成建设。

（四）评价结果

本次评价采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等方法，围绕项目安排、管理、绩效、可持续性等方面实施评价，项目绩效评价等级为“良”。

二、主要绩效

（一）提前完成乡村公厕三年建设计划，超额完成市级下达任务

花都区城市管理和综合执法局根据 “三年计划两年完成”的工作要求，制定《2019年花都区“厕所革命”实施方案》，每月召开全区会议，并在年中配合区农业农村局做好接收乡村厕所建设和管理工作。截至2019年12月31日，全区完成建设乡村公厕265座，竣工率达100%，全面完成市级下达的年度建设任务189座。2018至2019年两个年度合共建设乡村公厕298座，实现全区188条行政村乡村公厕全覆盖。

（二）制定公厕保洁维护管理方案，确保公厕管养有章可循

花都区城市管理和综合执法局制定了《花都区公共厕所保洁维护长效管理实施方案》，明确卫生保洁标准、设施维护标准和保洁作业规范，实施分类管理，确保全区公厕日常管养工作有章可循，并制定了巡查评价办法，建立三级巡查机制，加大问题排查力度，督促各责任单位提高保洁质量和设施管养水平。

三、存在问题

（一）镇（街）统筹推进力度不足，缺乏有效跟踪监管，一定程度上影响整体建设效率

花都区城市管理和综合执法局在实施方案中提出计划新建和提质改造乡村公厕364座。但截至2019年5月，整体开工率仅为5.22%。经调整建设任务数量为265座后，8月中旬的整体开工率达53.96%。一方面反映部分镇（街）统筹推进力度不足，未能按实际需求提出建设任务计划。另一方面反映花都区城市管理和综合执法局在各镇（街）提出建设需求后，缺少二次调研，未能及时有效跟踪和监督各镇（街）乡村公厕前期工作的实际进展，一定程度上影响了整体建设效率。

（二）项目实施方案不够完善，部分公厕未按标准建设

从已通过验收的33座示范性乡村公厕总体建设情况来看，个别公厕男女厕位比例未达到1:2的标准。其次，2019年度完工的265座乡村公厕中，男女厕位比例达2:3以上的厕所仅有12座，且部分公厕男女厕位比例失衡，不符合建设标准。一方面说明花都区城市管理和综合执法局未有效结合市级相关要求，细化制定乡村公厕建设方案；另一方面说明镇（街）未充分研读市、区两级相关政策文件，对厕所建设工程缺乏有效的管理，导致部分公厕未按标准建设，与应达到的建设效果仍存在一定差距。

（三）预算管理不到位，个别镇（街）资金管理不够规范

一是预算编制及分配管理不到位。在人工和材料成本上升的情况下，花都区城市管理和综合执法局未按照最新建设单价和公厕建设数量编制年度预算。个别镇（街）实际获得资金超过经费预算需求，未清晰说明具体的资金分配标准。二是个别镇（街）未设立专账核算，难以清晰呈现资金收支情况。同时，花都区城市管理和综合执法局未要求镇（街）定期报送支出明细账，缺乏跟踪管理，仍需进一步落实资金监管责任。

（四）绩效目标设置不够合理，未能全面有效反映项目实施成效

一是项目绩效目标设置不够合理，所设的绩效目标难以全面有效反映乡村公厕建设工作的成效。二是绩效指标不够全面，缺少设置产出数量指标和时效指标，效益指标不够具体、细化，量化不足。

四、相关建议

（一）加大前期工作推进力度，确保整体建设有序开展

建议各镇（街）组建工作小组开展实地调研，并结合镇（街）的总体发展规划、土地利用规划等要求，进行全面且深入的可行性论证，按照轻重缓急的原则做好前期工作。同时，花都区城市管理和综合执法局和区农业农村局作为项目统筹管理部门，应做好项目建设审批工作，开展二次调研，充分论证乡村公厕建设的必要性和可行性，避免影响整体建设效率。

（二）完善项目实施方案，强化项目实施过程监管

一是建议在制定项目年度实施方案前，应充分结合上级政策文件和以往年度的建设情况，明确年度建设目标、建设要求和建设标准，确保项目实施有效贴合上级文件要求。二是加强与镇（街）相关主管部门沟通，解决建设工作过程中的突出问题。对于不符合建设标准的乡村公厕，应不予通过验收，并要求查明原因，及时采取有效解决措施，确保各乡村公厕的建设质量达到预期标准。

（三）强化预算编制及分配管理，敦促镇（街）规范管理资金

一是建议按照最新建设单价和公厕建设数量重新编制年度资金预算，确保预算编制准确。同时，进一步明确资金分配标准，对超预算分配的情况应说明相关原因，确保资金分配依据清晰。二是建议定期指导和督查镇（街）的资金管理工作，确保资金按规定要求使用和管理。针对资金支出进度慢的镇（街），落实资金监管责任，及时查明原因，并采取相关调整措施，提升资金使用效率。

（四）合理设置绩效目标，全面有效反映“厕所革命”工作实施成效

建议花都区城市管理和综合执法局可结合《花都区“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）》《2019年花都区“厕所革命”实施方案》等文件设定绩效目标。如建设目标在年中有调整，应按照绩效运行监控工作要求，申请调整绩效目标。其次，细化设置清晰、可衡量的绩效指标，增设数量指标、时效指标，修正质量指标内容，细化设置效益指标，用以全面反映绩效目标实现情况。