## Sheet
附件2
2023年度花都区本级财政支出重点项目绩效评价汇总表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 评价金额 （万元） | 预算完成率 | 评价等级 | 主要绩效 | 存在问题 | 相关建议
1 | 广州市花都区交通运输局 | 机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）工程 | 10683.06 | 99.98% | 良 | 1.疏解机场周边交通压力，促进周边产业发展。 2.完善花都区的路网结构，发挥机场交通枢纽中心作用。 | 1.项目进度推进缓慢。 2.工程施工管理有待加强。 3.项目绩效指标设置欠规范。 | 1.加强与相关部门沟通，推进项目进度。 2.加强工程日常监管工作，确保工程质量。 3.围绕项目核心工作设置指标，全面反映产出效益。
2 | 广州市花都区教育局 | 花都区学前教育建设项目 | 6000 | 100% | 良 | 1.保障适龄儿童就近入园，实现家门口就读。 2.部分幼儿园建成开办，扩大学位供给，提升学前教育资源覆盖面。 | 1.部分新建幼儿园进度慢。 2.部分幼儿园运营能力有待加强。 3.内控管理工作有待提高。 | 1.加强各职能部门间的协调沟通，加大幼儿园建设进度监控力度。 2.通过规范制度、统一标准等措施，进一步提高幼儿园运营能力。 3.规范合同管理，及时入账资产。
3 | 广州市规划和自然资源局花都区分局、 广州市花都区交通运输局 | 绿美广州五年行动计划项目 | 5726.72 | 100% | 优 | 1.林长制和绿美广州生态建设工作考核评价为“优秀”。 2.改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化。 | 1.维护管养工作有待提高。 2.个别项目进度稍慢。 | 1.加强种植现场管养，确保项目持续发挥效益。 2.优化项目流程管控，加快整体项目推进速度。
4 | 广州市花都区住房城乡建设局、 广州市花都区人民政府新华街道办事处 | 老旧小区改造项目 | 5084.41 | 97.35% | 优 | 1.推进13个老旧小区改造，完善小区公共设施，提升宜居水平。 2.出台制度，激励居民参与改造工作；试点拆危建新，创新改造模式。 3.旧人大小区项目入选省可复制清单，探索“投、改、管、运”新模式，引入社会投资。 | 1.部分项目资金的账目记录存在可优化的空间。 2.居民满意程度待提升。 | 1.进一步加强项目资金账目核算方面的工作，让资金流向记录清晰。 2.积极响应民意，针对反映问题及时解决。
5 | 广州市花都区文化广电旅游体育局、 广州市花都区城市管理综合执法局、 广州市花都区农业农村局、 广州市花都区交通运输局、 中国共产党广州市花都区委员会宣传部、 广州市花都区人民政府花城街道办事处、 广州市花都区人民政府秀全街道办事处、 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 | 花都区乡村振兴重点项目 | 2504.07 | 95.35% | 良 | 1.“花漾年华”示范带成效显著，农业产值增长，农民收入提高。 2.瑞岭村获评亿元村，竹洞村获评示范村，蓝莓等农产品跻身名特优新行列。 3.持续举办花都区盆景节等活动，加强农业与电商、旅游等产业的融合。 | 1.部分项目推进较慢。 2.“玩转湾区北”小程序宣传和运维工作有待提高。 3.部分项目群众满意度有待提高。 | 1.加强项目进度监控，及时报送资料。 2.加强小程序宣传推广，优化购票界面，提升应用效果和运维能力。 3.根据群众的反馈意见，及时改善相关工作。
6 | 广州市花都区水务局 | 农村污水项目 | 2062.77 | 100% | 良 | 1.完善农村生活污水治理，提高农村生活污水资源化利用程度。 2.完善新建房屋及漏接区域污水管网，持续改善农村水环境，提高村民的满意度。 | 1.个别设备破损，未及时更换。 2.项目绩效指标设置欠规范。 | 1.加强设施进维护工作，包括设备检查、维修和更换零部件等。 2.依据项目实际服务内容及核心工作设定绩效指标。
7 | 广州市花都区农业农村局 | “菜篮子”项目 | 1814.41 | 99.26% | 良 | 1.加快“菜篮子”产品生产基地建设，提升了“菜篮子”产品生产规模化、标准化、组织化和环保化水平。 2.助力花都区乡村振兴，打造古茶树保护示范点。 | 1.部分“菜篮子”工程扶持项目进度较慢。 2.政策公开度和知晓度有待提高。 3.项目预算绩效管理工作有待提高。 | 1.强化项目进度管理与资金拨付监督。 2.加大信息公开力度，提升政策知晓度。 3.设置细化量化的绩效指标，强化指标设置的相关性、合理性。
8 | 广州市花都区卫生健康局 | 尚品雅居公建配套医疗卫生用房建设项目 | 1300 | 100% | 良 | 1.满足附近大型小区以及高校居民的医疗服务需求和保健需求，完善社区医疗服务网络。 2.进一步推动形成“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的分级诊疗秩序。 | 1.项目进度稍缓。 2.施工现场管理不够完善。 | 1.梳理滞后原因并制定项目推进方案。 2.加强设备管理工作，安排专人负责，建立设备台账，消除安全隐患。
9 | 广州市花都区民政局 | 事实无人抚养儿童基本生活补助资金 | 415.69 | 100% | 良 | 1.保障事实无人抚养儿童的生活，提高事实无人抚养儿童生活水平。 2.开展关爱帮扶工作，维护社会稳定。 | 1.保障服务工作有待加强。 2.项目绩效指标设置不规范。 | 1.进一步提高入户走访工作实效，加大政策宣传力度，健全档案管理。 2.量化绩效指标，增设满意度指标。
10 | 广州市花都区市场监督管理局 | 食品抽检服务项目 | 350.93 | 99.98% | 良 | 1.创新开展“你点我检、你送我检”活动，共筑共享舌尖安全。 2.从严从快精准打击，有效化解市场安全风险隐患。 | 1.项目工作计划、内部控制管理工作有待完善。 2.项目绩效目标设置缺乏全面性、合理性。 3.群众满意度有待提升。 | 1.科学规划抽检任务和流程，严格采购程序，加强报账审核工作。 2.结合项目业务设定目标，以准确反映项目产出效果。 3.积极回应群众诉求，加强监管，健全投诉举报处理机制。
合计 |  |  | 35942.06