赤府〔2024〕17号

# 赤坭镇人民政府关于印发赤坭镇全面推行政务服务事项“一窗受理、综合服务”

# 改革工作方案的通知

各村（居）、各部门、有关单位：

《赤坭镇全面推行政务服务事项“一窗受理、综合服务”改革工作方案》经镇长办公会议审议通过，现将工作方案印发给你们，请认真贯彻落实。执行过程中如遇问题，请径向镇公共服务办政务服务组联系。

广州市花都区赤坭镇人民政府

2024年12月9日

# 赤坭镇全面推行政务服务事项“一窗受理、综合服务”改革工作方案

根据《广州市加快推进政务服务标准化规范化便利化工作实施方案》《广州市街（镇）政务服务标准化规范化便利化试点工作方案》《2024年花都区政务服务工作要点》等精神，以及“百千万工程”广东省第一批典型镇考核关于便民服务中心功能齐全，实现群众办事“一窗受理”的要求、《2024年度区绩效考核指标体系及评分标准（镇街类）》考核要求，为深入贯彻落实省、市、区关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的战略部署，进一步转变政府职能，提高行政效能，提升服务质效，惠企便民提高办事满意度，持续优化营商环境，结合我镇实际，制定本工作方案。

一、总体目标

进一步深化推进镇便民服务中心标准化规范化便利化建设，推动政务服务优化与乡村振兴融合发展；充分整合政务资源，全面优化政务服务流程，推动“一窗受理、综合服务”改革，对目前承接的下放事项实现“前台综合受理、后台分类审批（办理）、统一窗口出件”，受理与审批分离、审批与监督评价分离，推动政务服务事项集中、公开办理，提高行政效能，提升政务服务质效，为企业和群众提供高效满意服务；推动政务服务事项全城通办。

二、基本原则

（一）综合服务。以便民利企为导向，整合跨层级、部门的办理事项和流程，将部门依申请类行政审批、公共服务等事项统一纳入政务服务网，推行“前台综合受理、后台分类审批（办理）、综合窗口出件”，推进网上办理，形成统一身份认证的“一号”、线上线下集约办理的“一窗”、整合政务服务资源的“一网”,实现“一号一窗一网”式综合服务。

（二）分类实施。梳理不同类型的政务服务事项流程，采取即办件“现场审核、即来即办”，承诺件“一窗受理、分类办理”,重大项目“并联审批、全程督办”，特殊群体“帮办代办，预约服务”，最大限度为群众提供便利。

三、重点任务及实施步骤

（一）整合服务窗口

1.按照“一窗受理、分类办理、受办分离、窗口出证”的要求和行业分类、部门业务关联和镇联动的原则设置综合受理窗口，推进事项“受”“审”分离，实行“前台综合受理、后台分类审批（办理）、统一窗口出件”。由原来分别设置涵盖社会保障、民政、卫健、来穗、农业农村、残联等6个职能部门服务事项的10个窗口整合转为5个综合服务窗口（即原民政、卫健、农业农村、来穗、残联5个窗口增加综合服务），另设2个专业服务窗口（1个社会保障专窗、1个出租屋综合税和备案专窗）。实现通过采取线上线下融合、受审分离、联审联办、同城通办、跨城通办、容缺受理等服务方式，实现政务服务综合化、网络化、标准化、同城化。

此外，按照上级要求和文件精神，结合我镇实际情况，设置“办不成事”反映窗口、“特色服务专窗”。通过设“特色服务专窗”为我镇重点企业提供便民服务，方便企业办事，优化营商环境。窗口现场受理接收企业、群众在办理政务服务事项时遇到的办事难、多头跑、来回跑、无人受理等问题，包括：对办理事项的申报材料、政策条件、办理流程、审批结果、答复口径等存在异议，经相关窗口告知解释后仍有疑问的情况；审批主体不明、办事找不到部门等情况（不含涉法、涉诉、涉访及当前政策不符合的事项）。（牵头单位：政务服务组；配合单位：镇相关审批部门。完成时间：2024年11月底前）

（二）梳理纳入“一窗受理”事项

2.梳理发布综合窗口所涉及到的政务服务事项目录清单，并根据实际情况进行动态调整。来穗出租屋事项由于出租屋综合税和备案的特殊情况，涉及数控盘、税票、档案查阅和归档的问题，设置租屋综合税和备案专窗，居住证纳入综合窗口办理事项。社会保障的事项较为复杂繁琐且业务量大、政策多变，设置社会保障专窗。（牵头单位：政务服务组；配合单位：镇相关审批部门。完成时间：2024年9月底前）

（三）制定审批事项受理标准

3.编制《“一窗受理”事项受理材料标准化手册》，列明依据条件、流程时限、收费标准、注意事项，明确需提交材料的名称、依据、格式、份数、签名、签章等，并提供规范表格、填写说明和示范文本，作为综合受理窗口受理审核申报材料的依据。（牵头单位：政务服务组；配合单位：镇相关审批部门。完成时间：2024年9月底前）

（四）整合提升综合服务水平

4.综合服务窗口人员加强业务知识学习、培训，全面学习综合服务窗口所有事项，实现综合服务。2个专业窗口的工作人员（出租屋综合税和备案专窗、社会保障专窗）加强专业知识和服务的培训，专业窗口实行AB岗（日常工作中，A岗为主要工作人员，如有特殊情况，B岗作为替补上岗）。所有窗口工作人员为业务部门现派驻窗口人员（具体见附件4）。窗口工作人员需具备条件：形象好、语言表达清晰、沟通能力好、学习能力强、工作认真耐心细致、责任心强、综合素质高，男女不限。改革后，政务服务队伍更精简、人员结构更优化，同时可有效解决改革前便民服务中心专业窗口各业务部门人员管理难、多头协调效率低、服务窗口忙闲不均、办事群众等候时长不一、服务标准不高等问题。（牵头单位：政务服务组；配合单位：党建和组织人事办公室、镇相关审批部门。完成时间：2024年9月底前）

5.窗口人员实行统筹双重管理。窗口工作人员由政务服务组和业务部门共同管理和考核，政务服务组负责对其在窗口岗位的考勤、纪律监督、服务要求、仪容仪表等服务规范的管理。为调动窗口工作人员积极性，设立岗位补贴及评优评先激励机制。窗口工作人员享受每月200元岗位津贴，对窗口工作人员实行评优评先，每月、季度、年终评选月度、季度、年度“文明服务之星”，作为年终评优的重要参考依据。鉴于政务服务窗口工作性质的特殊性，建议正常工作时间内（9:00——12:00,13:00——17:00）政务服务窗口工作人员不参与驻村组、值班组、志愿者组工作。（牵头单位：政务服务组；配合单位：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、镇相关审批部门。开始时间：2024年9月前）

6．强化业务培训。一方面加强镇级自主培训，镇公共服务办政务服务组和相关窗口业务部门定期组织开展业务培训，培训形式以文化理论知识与实操培训相结合，镇公共服务办政务服务组负责进行每月不少于两次的考试；另一方面积极组织参加区级层面对基层的培训，实现全覆盖培训。（牵头单位：政务服务组；配合单位：镇相关审批部门。完成时间：2024年11月开始，以后长期坚持）

7．健全考核机制。制定《赤坭镇便民服务中心窗口人员管理考核方案》，健全月度考核机制，对综合窗口人员实行月度考核，考核围绕业务量、量化评分、群众满意度三方面按50%、30%、20%的比例计分进行考评，底分100分，80分为及格。考核结果作为年度评优、晋升提拔、调整职务、奖励、培训、辞退的重要依据。（牵头单位：政务服务组；配合单位：镇相关审批部门。完成时间：2024年11月开始，以后长期坚持）

（五）完善政务服务网络配套系统和相关措施

8．完善政务服务大厅硬件设施。按实际服务需求对大厅进行功能布局，制定“一窗受理、综合服务”改革大厅前台改造方案，服务大厅应合理设置相关服务设施以方便群众办事。服务设施包括但不限于：咨询导办台、填写区、触摸终端、显示终端、取号设备、叫号设备、服务评价设备、自助终端设备、24小时自助服务专区等。（牵头单位：政务服务组、党政和人大办公室；配合单位：镇相关审批部门。完成时间：2024年10月底前）

9．实行全流程实时监督管理。完善电子监察系统，加强对各窗口办事环节和进度的监督检查，实现对政务服务事项受理办理全流程的监督管理，确保政务服务工作规范、高效、廉洁运行。（牵头单位：政务服务组；配合单位：镇相关审批部门。完成时间：2024年11月实施，以后长期坚持）

四、工作要求

（一）加强组织领导。推行“一窗受理、综合服务”改革工作是推进“放管服”改革的重要手段，是提升我镇政务服务水平，优化营商环境的有效措施。各有关部门、单位主要负责人要切实担负起第一责任人责任，明确科室具体负责人，全力支持“一窗受理、综合服务”改革，确保各项工作任务落到实处。

（二）加强协调配合。“一窗受理”工作涉及面广，关系业务部门众多，各有关部门要加强协调配合，全力推进。镇便民服务中心对“一窗受理”工作总协调，负责组建综合受理窗口工作队伍，组织开展业务培训和考核管理工作；各有关部门负责本部门审批事项的梳理、优化简化审批流程，逐项编制审批事项清单和材料样本、示范文本以及办事指南，指导新下放事项的业务培训，定期对窗口人员组织开展业务培训。

（三）监管要到位。切实加大“一窗受理”改革的督促检查力度，对未按要求进驻便民服务中心实行“一窗受理”、搞体外循环、工作开展不力、效果差的部门单位进行通报批评，责令限期整改；对推诿扯皮、不作为、慢作为，影响“一窗受理”改革整体进程的单位和责任人进行追究责任。

附件：1.《广州市加快推进政务服务标准化规范化便利化工作实施方案》

2.《2024年度区绩效考核指标体系及评分标准（镇街类）》涉及内容

3.《赤坭镇便民服务中心窗口人员管理考核方案》

4.《赤坭镇便民服务大厅窗口工作人员名单》

公开方式：主动公开

广州市花都区赤坭镇人民政府办公室             2024年12月9日印发